## PI-P01-F06
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F06
| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2019 - 2022 | [5 empty] | Versión: 01
Fecha Aprobación: 04-12-2018
Eje Estratégico | Oportunidad de mejora | Acción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha de cierre | Recurso | Fuente de recurso | Meta
Excelencia Académica | Apreciación de los estudiantes respecto a la aplicación de las disposiciones de los estatutos estudiantil y profesoral | Resignificación colectiva de la reforma al Estatuto Estudiantil con la comunidad universitaria. | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo Secretaría General Consejo Académico Consejo Superior | 2018-07-16 | 2020-12-10 | 25000000 | Fondos comunes - UT | 1 Estatuto aprobado
|  | Resignificación colectiva de la reforma al Estatuto Profesoral con la comunidad universitaria. | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Secretaría General, Consejo Académico | 2018-07-16 | 2020-12-10 | 25000000 | Fondos comunes - UT | 1 Estatuto aprobado
| Facilitar el ingreso estudiantil | Formular proyecto para la integración con las Secretarias de Educación y Ministerio de Educación para la transición de la educación media, técnico y tecnológico con la superior. | Vicerrector Académico Director de Proyección Social Directores de Programas Vicerrector Académico | 2019-03-26 | 2022-09-20 | 235000000 | Recursos de inversión - Estampilla Prounal | 1 proyecto aprobado
| Fortalecer el programa de permanencia estudiantil | Establecer un programa que permita atender a los estudiantes de acuerdo estudio un estudio de necesidades. | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo Secretaría General Consejo Académico Consejo Superior | 2019-03-26 | 2022-09-20 | 235000000 | Recursos de inversión - Estampilla Prounal | 1 programa implementado
| Fortalecer las políticas y estrategias curriculares de formación interdisciplinar, flexibilización e internacionalización. | Actualización de las política a académicas de la UT, en relación con lineamientos curriculares y la movilidad académica e internacional y generar normatividad asociada. | Vicerrectoría Académica Comité Central de Curriculo Consejo Académico | 2019-05-05 | 2020-12-10 | 150000000 | Fondos comunes | 12 políticas académicas Normatividad asociada
| Potenciar criterios y mecanismos de evaluación docente | Sistematización del procedimiento de la evaluación docente. | Jedes de Departamentos Comité de Evaluación y escalafon docente | 2019-10-05 | 2022-10-20 | 50000000 | Recursos de inversión - Estampilla Prounal | 1 procedimiento actualizado y sistematizado
| Fortalecer los programas de desarrollo profesoral. | Formular proyecto para el desarrollo profesoral | Vicerrectoría Académica Comité de Desarrollo a la Docencia Consejo Académico | 2019-10-04 | 2022-09-20 | 1000000000 | Fondos comunes | 1 Proyecto aprobado
| Mantener el análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes y su uso con propósitos de mejoramiento. | Formulacr e implementar un proyecto para mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano | 2019-03-15 | 2022-09-20 | 100000000 | Fondos comunes | 1 Proyecto de preparación en las pruebas Saber pro implementado
Eficiencia y Transparencia Administrativa | Mejorar la apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información y de los mecanismos de comunicación institucionales. | Implementar sistemas de información eficiente difundir y socializar el Sistema de información y comunicación integrado de la Institución, mediante mesas de trabajo con la comunidad universitaria. | Vicerrector Administrativo Secretaria General Grupo de Comunicación e Imagen Jefe Oficina de gestión tecnologica | 2019-09-15 | 2021-09-20 | 5000000000 | Sistema Genarl de Regalías | 1 sistema de información implementado 5 socializacioanes del sistema de información y comunicaciones
Excelencia Académica | Ampliación del cuerpo profesoral para el cumplimiento de las funciones misionales de la institución. | Realización de convocatoria para profesores de planta de la institución en sus diferentes areas y modalidades | Vicerrectoria Académica Vicerrector Académica Oficina de Desarrollo Institucional | 2019-07-07 | 2020-07-07 | 300000000 | Inversión y Estampilla Prounal | Numero de profesores vinculados como docentes de planta
Excelencia Académica | Actualización de las políticas académicas | Aprobación de la política institucional en segunda lengua. | Vicerrectoría Académica Proyección Social | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 100000000 | Fondos comunes | Politica aprobada
|  | Implementacion de la politica de inclusión y Capacitación permanente para la atención a población diversa | Vicerrectoría de Desarrollo Humano | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 200000000 | Fondos comunes | Política aprobada e implementada
|  | Incorporación de las Mediaciones Tecnológicas en los diferentes programas academicos de la institución como estrategia para el desarrollo de los procesos académicos. | Vicerrector Académico Comites curriculares de cada programa | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 50000000 | Fondos comunes | 60% Programas académicos de la UT con implementación de medicianos tecnológicas
Excelencia Académica | Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales | Realizar un estudio analítico, sistemático y comparativo de la institución con respecto a otras instituciones nacionales e internacionales. | Vicerrector Académico Oficina de relaciones internacionales | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 50000000 | Fondos comunes | 1 estudio realizado
|  | Actualización de planes de curso de programas con homólogos internacionales | Unidades Académicas/Oficina de Relaciones Internacionales | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 200000000 | Inversión y Estampilla Prounal | 100% Programas académicos con planes de estudio y/o microcurriculos actualizados
Excelencia Académica | Fortalecer los procesos de Investigación en la institución | Remodelación de la infraestructura física para la investigación | Jefe Oficina Oficina de Desarrollo Institucional Consejo Superior | 2021-05-05 | 2022-10-20 | 14000000000 | REGALIAS | 1 centro de investigaciones
|  | Institucionalizar un evento de difusión de los premios y distinciones por trabajos de investigación. | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2020-05-05 | 2022-10-20 | 200000000 | Inversión y Estampilla Prounal | Un evento anual
Excelencia Académica | Aplicación eficiente de las estrategias de seguimiento a graduados | Política de seguimiento a los graduados | Vicerrector Académico Director de Proyección Social Directores de Programas | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 5000000 | Fondos comunes | 1 política aprobada
|  | Cualificación de los graduados a través de educación continuada | Oficina de graduados | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 20000000 | Inversión y Estampilla Prounal | 2 cursos de extensión anual en diferentes áreas del conocimiento
Eficiencia y Transparencia Administrativa | Fomentar la percepción de politicas de apoyo y promoción del personal administrativo | Incluir en las jornadas de indución y reindución las políticas de estímulos y promoción del personal administrativo. | Vicerrector Administrativo Jefe División de relaciones laborales y prestacionales | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 10000000 | Fondos comunes | 3 Jornadas
|  | Fortalecimiento del ejercicio de la seguridad en el trabajo y la salud para el funcionario. | Vicerrectoría de Desarrollo Humano | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 200000000 | Fondos comunes | 6 jornadas de seguridad en el trabajo y salud para el funcionario
| Garantizar los recursos suficientes para dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional | Adecuación y dotación de las aulas virtuales y aulas de práctica pedagógica y didácticas con equipos actualizados, pertinentes, aplicaciones específicas, entre otros, para el uso eficiente en los procesos académicos. | Vicerrectoria Académica | 2020-04-06 | 2022-04-06 | 11000000000 | REGALIAS | 60% de aulas dotadas
Eficiencia y Transparencia Administrativa |  | Generación de recursos para lograr la estabilidad y solidez financiera a mediano plazo, para el cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de desarrollo institucional. | Vicerrectoria administrativa - División contable | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 16000000000 | Recursos propios
|  | Realización de programas de inducción a docentes que ingresan a la función administrativa como: decanos, secretarios académicos, directores de programa o como directores de unidad administrativa | Vicerrectoría Administrativa | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 10000000 | Fondos comunes | el 100% de los Profesores de planta que asumen los cargos administrativos capacitados.
|  | Creación de un programa de capacitación y actulización permanente en el area financiera a todos los funcionarios del area contable y financiera. | División de relaciones laborales y prestacionales | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 20000000 | Fondos comunes | 1 capacitación anual
49185000000